##### PROGRAMA SECYT-ME

### INFORME DE AVANCE – AÑO 2004

PARTE 1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

  - Código del proyecto:

Proyecto HU / PA03 – UVII / 002

1.2 Responsable argentino

Lic. y Prof. Cristina Esther Juliarena de Moretti

Institución: Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica

“Septimio Walsh” (CONSUDEC) mediante el Departamento de Geografía

y Educación Ambiental

Dirección: Esmeralda 759 -

Código Postal: 1007

Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel:   (54 -11) 4326-3834

Fax:  (54 -11) 4326-3838

E-mail: argen_hungria_04_05@yahoo.com.ar

  - Planta actual de investigadores argentinos.

Lic. y Prof. Cristina Esther Juliarena de Moretti

Lic.(título en trámite) y TGM Ana María Garra

Prof. Carmen Alicia Rey de Castillo

Prof. María Victoria Alves de Castro

Prof. Anabella Soledad Dibiase

1.4 Responsable húngaro

Dr. José Jesús Reyes Núñez

Institución:  Universidad “Eötvös Loránd”

Departamento: Cartografía

Dirección:  Pázmány Péter Sétany  1/a

Código Postal:  1117

Ciudad: Budapest

Tel: (36) 1 372 2975

Fax: (36) 1 372 2951

E-mail: jesus@ludens.elte.hu

  - Planta actual de investigadores húngaros.

Dr. José Jesús Reyes Núñez

Dra. Ágnes Bernek

Alumna Erika Gallé

#### PARTE 2.  INFORME ACADÉMICO

2.1 Descripción sucinta de principales resultados obtenidos y en curso

El desarrollo del proyecto comprende actividades organizadas en tres áreas:

Preparación que incluyó actividades  para definir el estado de la cuestión y elaborar la metodología de trabajo para o cual se debió:

- Analizar la Ley Federal de Educación Continua

- Analizar la participación de la Cartografía en la educación según dicha Ley

- Comparación de los sistemas educativos de Hungría y Argentina

- Búsqueda bibliográfica, selección y análisis de textos de diferentes editoriales que respondieran a la propuesta del proyecto

- Definición conceptual, y coordinación de variables a considerar

- Análisis de los cuestionarios húngaros para docentes y alumnos

- Adecuación a los planes de educación de Argentina en función de la edad cronológica de los alumnos y los conocimientos adquiridos según el nivel educativo.

- Selección de ejemplos para nuestro país y adecuación del vocabulario y terminología a nuestro medio.

- Organización de la visita técnica de la misión de Hungría que incluyó visitas a escuela y asistencia a clases, y técnicas a organismos productores de cartografía y especializados en las Ciencias de la Tierra, dictado de dos conferencias, reuniones técnicas, contactos con especialistas en la temática, relevamiento de bibliotecas especializadas en cartografía y en educación.

- Relevamiento de escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Selección de diez establecimientos que implicó realizar contactos personales  con sus autoridades para realizar próximamente las encuestas a docentes y alumnos.

- Elaboración en forma conjunta de la presentación a la ICC 2005 a realizarse en España en el 2005.

- Elaboración del artículo para publicar las actividades desarrollados en el programa de cooperación

Aplicación:

- La próxima semana comenzará la aplicación de las encuestas en los diferentes colegios seleccionados tanto públicos como privados

Análisis de los resultados

2.2 Listado de publicaciones conjuntas realizadas

- Proyecto de educación en desarrollo entre el Instituto del Profesorado del CONSUDEC “Septimio Walsh” de Argentina y la Universidad Eötvös Loránd de Hungría

En prensa a ser publicado en: CONSUDEC -Horizonte Educativo.

2.3 Listado de presentaciones conjuntas a simposios

- Map reading by children in school age: Cartographic Education and Practice in Hungary and Argentina.

El Comité Evaluador de la International Cartographic Association aún no se ha expedido sobre su aprobación para ser expuesto en la XXII Conference ICC 2005: “Iniciativas cartográficas para un mundo en transformación” a realizarse en A Coruña -España- entre los días 09 y 16 de julio de 2005.

2.4 Otros productos de la cooperación

Como resultado de las actividades generadas a partir del desarrollo del Proyecto, se está elaborando un convenio de cooperación entre el Instituto del Profesorado del CONSUDEC y la Asociación Centro Argentino de Cartografía con el fin de ayudarse mutuamente en pos de la alfabetización cartográfica, según lo expresado por las autoridades de ambas Instituciones en las reuniones en que el tema fue tratado.

2.5 Observaciones que se quieran efectuar respecto de la marcha del proyecto

Si bien estaba previsto comenzar a desarrollar el proyecto a principio del año 2004, recién se iniciaron las actividades a partir del mes de abril del mismo año, como consecuencia del corrimiento de fecha para la evaluación de los proyectos y a la  demora de la confirmación de la disponibilidad en Hungría de los montos adjudicados para las misiones. Este cambio de fecha originó una postergación en el desenvolvimiento de las etapas de la investigación según estaban previstas y detalladas en el cronograma entregado oportunamente, y que a su vez requirió  ajustes a los períodos lectivos escolares no coincidentes en ambos países.

PARTE 3.  INTERCAMBIOS REALIZADOS

3.1 Listado de las misiones realizadas de Argentina a Hungría desde el inicio del proyecto

Aún no se a efectivizado la misión de Argentina correspondiente al año en curso.

3.2 Listado de las misiones realizadas de Hungría a Argentina desde el inicio del proyecto

Beneficiario: Dr. José Jesús Reyes Núñez

Lugar destino de la misión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 27 de setiembre de 2004  al  09 de octubre de 2004.

Duración de la misión: 13 días

Las actividades realizadas detallan en la planilla adjunta. Es importante destacar que el programa organizado por el equipo argentino se cumplió en su totalidad.

#### PARTE 4.  INTERCAMBIOS PREVISTOS PARA EL RESTO DEL EJERCICIO 2004

4.1 Misiones de Argentina a Hungría previstas entre el envío del informe y el 20/12/04

Beneficiario: Prof. Carmen Alicia Rey de Castillo

Lugar destino de la misión: Budapest

Fecha:  20 al 29 de noviembre de 2004.

Duración de la misión: 9 días

Está previsto intercambiar información referida a la cartografía escolar, visita a instituciones educativas, organismos productores de cartografía e instituciones relacionadas a la temática. Se evaluarán los primeros resultados de la aplicación de la encuestas programadas en Hungría tanto para docentes como para el alumnado.

También será necesario definir la estructura de la página web -considerada en las reuniones con la misión húngara llevada a cabo recientemente- que permitirá presentar los avances y resultados para posibilitar a otros miembros de la comunidad educativa su consulta.

4.2 Misiones de Hungría a Argentina previstas entre el envío del informe y el 20/12/04

La aprobación del proyecto incluyó para el año 2004 sólo una misión de cada país.

PARTE 5. RECURSOS APROBADOS QUE NO SERÁN UTILIZADOS EN EL 2004

###### La aprobación del proyecto contempló para el año 2004 sólo los gastos de las misiones técnicas.

#### PARTE 6.  RECURSOS SOLICITADOS PARA EL AÑO 2005

6.1 Misión de Argentina a Hungría solicitada

-   Ana María Garra

Duración: 10 días

Fecha tentativa:  marzo de 2005

-   Anabella Soledad Dibiase

Duración: 10 días

Fecha tentativa: junio de 2005

-   María Victoria Alves de Castro

Duración: 10 días

Fecha tentativa: octubre de 2005

6.2 Misión de Hungría a Argentina solicitada

-    Erika Gallé

Duración:  15 días

Fecha tentativa:  agosto de 2005

PARTE 7. JUSTIFICACIÓN DE LAS MISIONES Y PASANTÍAS SOLICITADAS

Como entre fines del mes de octubre y primera quincena de noviembre se llevarán a cabo las encuestas a docentes y alumnos (aproximadamente 1100) en la Argentina, y al mismo tiempo se concluirá en Hungría la misma actividad, se deberán encarar la organización de los datos para su análisis y evaluación de los resultados en forma independiente en cada país y posteriormente su comparación.

La conformación de la página web requerirá ajuste de los puntos ya tratados, preparación de los informes y sus respectivas traducciones, y pruebas de funcionamiento para que su implementación sea adecuada al tipo de usuarios previstos.

Las etapas de la investigación correspondientes al uso de mapas topográficos por niños en edad escolar demandará mayor integración y trabajos conjuntos ya que la cartografía utilizada  en ambos países difiere conceptualmente y en la forma del tratamiento de la información lo que sugiere otra forma de aplicación.

Estas son las razones para solicitar las misiones técnicas antes especificadas para el año 2005, teniendo en cuenta la necesidad de avanzar plenamente en el desarrollo del proyecto, encarando la segunda etapa con mayor aporte por parte de nuestro país (por la experiencia en el uso de cartografía topográfica), mayor integración y complementariedad con Hungría.